## 20201224
※ 진척율은 각 항목의 중요도에 따라서 계산함(항목 중요도 / 중요도 총합 : 만약 한 항목이 완료 되기까지 3일이 걸렸다면 3으로 다시 한 번 나눠줌)
WBS ID | 업무구분 |  |  |  |  | 책임자 | 월 |  |  |  |  | 2020.12 | [24 empty] | 2021.01
[7 empty] | 주차 |  |  |  | 0 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[7 empty] | 일 |  |  |  | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
총진척율 | bar: 0 0 to 8주차 28
[7 empty] | 일간진척율 | 50 | 중요도 | COUNT | bar: 0 0 to 8주차 28
SIC00000 | Project Spring is Comming |  |  |  |  | 전체 | 0% | 282 | 0 | 0
SIC10000 | 준비 |  |  |  |  | 전체
SIC11000 |  | 기획 |  |  |  | 전체 | bar: 1주차 7
SIC12000 |  | 기획서작성 |  |  |  | 전체 | bar: 1주차 8
SIC13000 |  | 수정 및 승인 |  |  |  | 전체 | bar: 1주차 8
SIC20000 | 요구분석 |  |  |  |  | 전체
SIC21000 |  | 요구사항 수집 |  |  |  | 전체 | bar: 1주차 9 to 1주차 10
SIC22000 |  | 요구분석서 작성 |  |  |  | 전체 | bar: 1주차 10 to 1주차 11; 2주차 14
SIC23000 |  | 유스케이스 작성 |  |  |  | 전체 | bar: 2주차 14 to 2주차 15
SIC24000 |  | 수정 및 승인 |  |  |  | 전체 | bar: 2주차 15 to 2주차 17
SIC30000 | 계획 |  |  |  |  | 전체
SIC31000 |  | FBS작성 |  |  |  | 전체 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
SIC32000 |  | WBS작성 |  |  |  | 전체 | bar: 2주차 18 to 2주차 19
SIC33000 |  | 수정 및 승인 |  |  |  | 전체 | bar: 2주차 18 to 2주차 19; 3주차 21
SIC40000 | 설계 |  |  |  |  | 전체
SIC41000 |  | DB 설계
SIC41100 |  |  | 데이터 베이스 구조 설계 |  |  | 전체 | bar: 3주차 21 to 3주차 22
SIC41200 |  |  | 데이터베이스 정규화 |  |  | 전체 | bar: 3주차 22 to 3주차 23
SIC41300 |  |  | ERD작성 |  |  | 전체 | bar: 3주차 23 to 3주차 24
SIC41400 |  |  | 쿼리 테스트 |  |  | 전체 | bar: 3주차 24 to 3주차 25
SIC42000 |  | UX 설계
SIC42100 |  |  | UX 설계 |  |  | 전체 | bar: 5주차 4 to 5주차 5
SIC42200 |  |  | 수정 및 승인 |  |  | 전체 | bar: 5주차 5 to 5주차 6
SIC43000 |  | 스프링 구조 설계
SIC43100 |  |  | 스프링 기본 템플릿 셋팅 |  |  | 김기홍 | bar: 4주차 28
SIC43200 |  |  | 공통 모듈 설계 |  |  | 김기홍 | bar: 4주차 29 to 4주차 30
SIC44000 |  | 개발환경구축
SIC44100 |  |  | 개발 도구 설치 및 교육 |  |  | 전체 | bar: 5주차 7
SIC44200 |  |  | 소스 코드 관리/ 통합 빌드 환경 구축 |  |  | 전체 | bar: 5주차 7
SIC44300 |  |  | 개발 서버(WAS, DB) 구성 |  |  | 전체 | bar: 5주차 7
SIC44400 |  |  | 형상관리 서버 구축 |  |  | 이용민 | bar: 5주차 7
SIC44500 |  |  | 이슈관리/버그추척 환경 구축 |  |  | 전체 | bar: 5주차 7
SIC45000 |  | 네비게이션 흐름도 작성
SIC45100 |  |  | 회원관리 |  |  | 전체 | bar: 5주차 6
SIC45200 |  |  | 비콘 |  |  | 전체 | bar: 5주차 6
SIC45400 |  |  | 재고관리 |  |  | 전체 | bar: 5주차 6
SIC45500 |  |  | 주문관리 |  |  | 전체 | bar: 5주차 6
SIC45600 |  |  | 결제 |  |  | 전체 | bar: 5주차 6
SIC50000 | 기능 구현 |  |  |  |  | 전체
SIC51000 |  | 공통모듈
SIC51100 |  |  | 파일 업로드
SIC52000 |  | 회원관리
SIC52100 |  |  | 회원가입
SIC52110 |  |  |  | 회원가입
SIC52111 |  |  |  |  | 이름, 아이디, 비밀번호, 핸드폰 번호, 거주지 주소 입력 | 신대한 | bar: 5주차 8
SIC52112 |  |  |  |  | 아이디 중복여부(탈퇴진행중인 아이디도 포함) 체크 | 신대한 | bar: 5주차 8
SIC52200 |  |  | 로그인
SIC52210 |  |  |  | 회원 로그인
SIC52211 |  |  |  |  | 아이디와 비밀번호를 입력해서 로그인, 회원정보가 없는경우 ajax를 사용해서 비동기식 처리 | 신대한 | bar: 5주차 8
SIC52220 |  |  |  | 로그아웃
SIC52221 |  |  |  |  | 로그아웃시 세션에 담긴 정보를 삭제함 | 신대한 | bar: 5주차 8
SIC52230 |  |  |  | 판매자 로그인
SIC52231 |  |  |  |  | 아이디와 비밀번호를 입력해서 로그인, 회원정보가 없는경우 ajax를 사용해서 비동기식 처리 | 신대한 | bar: 5주차 8
SIC52300 |  |  | 마이페이지
SIC52310 |  |  |  | 회원탈퇴
SIC52311 |  |  |  |  | 회원 탈퇴 시 비밀번호를 입력 | 신대한 | bar: 5주차 8
SIC52312 |  |  |  |  | 탈퇴일로부터 730일(2년)이 경과시 DB의 데이터 삭제 | 신대한 | bar: 5주차 8
SIC52320 |  |  |  | 회원정보 수정
SIC52321 |  |  |  |  | 현재 비밀번호와 수정할 비밀번호를 입력 | 신대한 | bar: 6주차 11
SIC52400 |  |  | 계정 정보 찾기
SIC52410 |  |  |  | 회원 아이디 찾기
SIC52411 |  |  |  |  | 휴대폰 번호를 통해서 SMS인증 후 아이디 조회 | 신대한 | bar: 6주차 11
SIC52420 |  |  |  | 회원 비밀번호 찾기
SIC52421 |  |  |  |  | 아이디, 휴대폰 번호를 통해 SMS 인증 후 비밀번호 수정 | 신대한 | bar: 6주차 11
SIC53000 |  | 안드로이드 앱 개발 (비콘)
SIC53100 |  |  | 비콘 수신
SIC53110 |  |  |  | 매장 비콘
SIC53111 |  |  |  |  | 안드로이드 스튜디오를 이용한 매장 어플리 케이션 생성 | 최홍식 | bar: 5주차 8
SIC53112 |  |  |  |  | 매장 비콘을 수신 할 비콘 수신 버튼 생성 | 최홍식 | bar: 5주차 8
SIC53113 |  |  |  |  | 버튼 클릭 시 주변에 있는 비콘 수신을하고 수신 된 비콘을 리스트화 | 최홍식 | bar: 5주차 8
SIC53114 |  |  |  |  | 리스트화 한 목록을 버튼에 담고 버튼 클릭시 매장의 행사정보페이지 URL 이동 | 최홍식 | bar: 5주차 8; 6주차 11
SIC53115 |  |  |  |  | 모든 일반 사용자는 매장 앱을 실행하고 비콘 수신 버튼을 통해 비콘을 수신 | 최홍식 | bar: 5주차 8; 6주차 11
SIC53116 |  |  |  |  | 수신된 비콘 목록을 확인하고 원하는 매장을 선택 | 최홍식 | bar: 5주차 8; 6주차 11
SIC53200 |  |  | 행사 정보
SIC53210 |  |  |  | 행사 정보 관리
SIC53211 |  |  |  |  | 매장 쿠폰 목록 조회 (판매자) | 최홍식 | bar: 6주차 11
SIC53212 |  |  |  |  | 매장 쿠폰 상세 목록 조회 (판매자) | 최홍식 | bar: 6주차 11
SIC53213 |  |  |  |  | 쿠폰 등록 | 최홍식 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC53214 |  |  |  |  | 쿠폰 수정 | 최홍식 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC53215 |  |  |  |  | 쿠폰 삭제 | 최홍식 | bar: 6주차 11
SIC53216 |  |  |  |  | 쿠폰 등록일로부터 30일이 경과시 쿠폰 사용 가능 상태 변경 | 최홍식 | bar: 6주차 12
SIC53220 |  |  |  | 행사 정보
SIC53221 |  |  |  |  | 매장 쿠폰 목록 조회 (사용자) | 최홍식 | bar: 6주차 11
SIC53222 |  |  |  |  | 매장 쿠폰 목록 상세 조회 (사용자) | 최홍식 | bar: 6주차 11
SIC53223 |  |  |  |  | 쿠폰함 조회 | 최홍식 | bar: 6주차 11
SIC53224 |  |  |  |  | 쿠폰 수령 | 최홍식 | bar: 6주차 11
SIC53225 |  |  |  |  | 쿠폰 받은 날로부터 7일이 경과시 쿠폰함에서 삭제 | 최홍식 | bar: 6주차 12
SIC54000 |  | 재고관리
SIC54100 |  |  | 제품목록 조회
SIC54110 |  |  |  | 제품목록 시각화
SIC54111 |  |  |  |  | 제품목록 jqgrid, jstree, , 제품을 카테고리별로 정렬,재고 소진시 제품 품절 표시 | 김기홍 | bar: 5주차 8
SIC54112 |  |  |  |  | 제품명 입력받아 과 일치하는것 조회, 제품명 검색 | 김기홍 | bar: 5주차 8
SIC54113 |  |  |  |  | 제품명 상세정보 조회 | 김기홍 | bar: 5주차 8
SIC54114 |  |  |  |  | 제품의 바코드를 읽으면 상세정보 조회 | 김기홍 | bar: 5주차 8
SIC54200 |  |  | 재고변경
SIC54210 |  |  |  | 재고변경
SIC54211 |  |  |  |  | 환불된 제품 반품재고에 등록, 폐기재고에서 차감 | 김기홍 | bar: 6주차 11
SIC54212 |  |  |  |  | 판매완료, 제품폐기된 수량만큼 유통재고에서 차감, 폐기재고에 등록 | 김기홍 | bar: 6주차 11
SIC54213 |  |  |  |  | 폐기, 반품 재고들 3개월간 데이터 유지, 3개월후 말소(schedule) | 김기홍 | bar: 6주차 12
SIC54300 |  |  | 재고등록
SIC54310 |  |  |  | 시스템 관리자 재고 등록
SIC54311 |  |  |  |  | 재고 등록(카테고리 대분류, 중분류, 재고상세, 가격정보) - 백데이터화 | 김기홍 | bar: 6주차 11
SIC54312 |  |  |  |  | 카테고리, 재고별 설명 등록 - 백데이터화 | 김기홍 | bar: 6주차 11
SIC54320 |  |  |  | 판매자 판매제품 등록
SIC54321 |  |  |  |  | 제품등록(재코 코드를 조합 ROT번호 생성, 바코드 값) - 입고시 유통재고에 등록 | 김기홍 | bar: 6주차 11
SIC54322 |  |  |  |  | 폐기재고 등록시 상태코드 변경 | 김기홍 | bar: 6주차 11
SIC54223 |  |  |  |  | 반품재고 등록시 상태코드 변경 | 김기홍 | bar: 6주차 11
SIC54400 |  |  | 재고현황 조회
SIC54410 |  |  |  | 재고현황 조회
SIC54411 |  |  |  |  | 재고 jsTree, jqGrid 조회(재고상태: 유통재고, 반품재고, 폐기재고, 판매재고) | 김기홍 | bar: 5주차 8
SIC54500 |  |  | 자동발주
SIC54510 |  |  |  | 자동발주 설정
SIC54511 |  |  |  |  | 조건(제품, 갯수)에 따라 자동 발주할 제품 등록 | 신대한 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC54512 |  |  |  |  | 등록되어 있는 자동발주 제품 수정 | 신대한 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC54513 |  |  |  |  | 등록되어 있는 자동발주 제품 삭제 | 신대한 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC54514 |  |  |  |  | 자동발주를 등록하기 위한 제품 검색 | 신대한 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC54515 |  |  |  |  | 발주 요청(Schedule) : 시간 설정 | 신대한 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC54515 |  |  |  |  | 제품 자동 입고 - 식품인 경우 | 신대한 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC54515 |  |  |  |  | 제품 자동 입고 - 식품이 아닌경우 | 신대한 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC54600 |  |  | 알림
SIC54610 |  |  |  | 재고 소진 알림
SIC54611 |  |  |  |  | 설정한 상품의 재고가 전부 소진시 문자로 알림 | 신대한 | bar: 6주차 11
SIC55000 |  | 주문관리
SIC55100 |  |  | 장바구니
SIC55110 |  |  |  |  | 상세 정보창에서 제품 정보(제품이미지,제품명,수량,판매금액,지점명,날짜)를 받아 리스트로 조회 | 이용민 | bar: 0 0 to 4주차 3; 6주차 11 to 6주차 12
SIC55111 |  |  |  |  | 상세정보창에서 원하는 제품을 장바구니에 추가 | 이용민 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC55112 |  |  |  |  | 제품 수량 변경 | 이용민 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC55113 |  |  |  |  | 제품 선택 삭제, 다중 삭제 | 이용민 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC55200 |  |  | 제품 주문 정보
SIC55210 |  |  |  |  | 장바구니에서 구입을 희망하는 제품 목록 조회 | 이용민 | bar: 6주차 11 to 6주차 12
SIC55300 |  |  | 배송 정보 관리
SIC55310 |  |  |  |  | 배송지 목록 조회 | 이용민 | bar: 0 0 to 4주차 3; 5주차 8
SIC55311 |  |  |  |  | 배송지 등록 | 이용민 | bar: 5주차 8
SIC55312 |  |  |  |  | 배송지 수정 | 이용민 | bar: 5주차 8 to 5주차 9
SIC55313 |  |  |  |  | 배송지 삭제 | 이용민 | bar: 5주차 8
SIC55700 |  |  | 주문 목록 조회
SIC55710 |  |  |  |  | 날짜별 주문 정보(주문번호,제품명, 결제금액, 결제완료 날짜, 주문상태, 판매 지점명)를 리스트로 조회 | 이혜수 | bar: 0 0 to 4주차 3; 5주차 8
SIC55800 |  |  | 주문 상세 조회
SIC55810 |  |  |  |  | 제품정보, 배송정보, 결제정보, 주문번호, 주문일자, 주문상태를 받아 테이블로 조회 | 이혜수 | bar: 0 0 to 4주차 3; 5주차 8
SIC55811 |  |  |  |  | 주문 상태는 결제완료, 배송, 환불 요청, 환불 거절, 환불 완료로 구분 | 이혜수 | bar: 5주차 8
SIC56000 |  | 결제 시스템
SIC56100 |  |  | 제품 결제
SIC56114 |  |  |  |  | 배송 여부에 따라 결제 시 주문상태 변경 | 이혜수 | bar: 6주차 11
SIC56200 |  |  | 쿠폰
SIC56210 |  |  |  |  | 쿠폰 목록 조회 및 적용, 쿠폰 적용 중복 불가 | 이혜수 | bar: 0 0 to 4주차 3; 6주차 11
SIC56211 |  |  |  |  | 제품의 최종 결제 금액이 최소가 되도록 쿠폰 우선 적용 | 이혜수 | bar: 6주차 11
SIC56200 |  |  | 마일리지
SIC56210 |  |  |  |  | 결제 완료 시 최종 결제한 금액의 1%를 적립 | 이혜수 | bar: 0 0 to 4주차 3; 6주차 12
SIC56211 |  |  |  |  | 제품 환불 시 환불금액은 마일리지로 반환 | 이혜수 | bar: 6주차 12
SIC56212 |  |  |  |  | 보유 마일리지 확인 및 적용 | 이혜수 | bar: 6주차 12
SIC56213 |  |  |  |  | 회원 탈퇴시 마일리지 소멸 | 신대한 | bar: 6주차 12
SIC56300 |  |  | 환불
SIC56310 |  |  |  |  | 환불 대기 상태 주문 목록 조회, 환불 요청 상세조회 | 이혜수 | bar: 5주차 8
SIC56311 |  |  |  |  | 환불 요청 | 이혜수 | bar: 5주차 8
SIC56312 |  |  |  |  | 환불 승인 | 이혜수 | bar: 5주차 8
SIC56313 |  |  |  |  | 환불 승인 거부 | 이혜수 | bar: 5주차 8
SIC56300 |  |  | 결제 내역 알림
SIC56310 |  |  |  |  | 로그인 세션의 휴대폰 번호를 받아 카카오톡으로 수신 | 이혜수 | bar: 6주차 11
SIC60000 | 서비스 구현 |  |  |  |  | 전체
SIC61000 |  | 화면 구현
SIC61100 |  |  | 공통 CSS 설계 |  |  | 전체
SIC61110 |  |  |  | 헤더, 푸터 |  | 전체 | bar: 6주차 13 to 6주차 14
SIC61120 |  |  |  | 네비게이션바, 컨텐츠 위치 |  | 전체 | bar: 6주차 14
SIC61130 |  |  |  | 공통 모듈 |  | 전체 | bar: 6주차 14
SIC61200 |  |  | 회원관리 |  |  | 신대한
SIC61300 |  |  | 행사관리 |  |  | 최홍식
SIC61310 |  |  |  |  | 판매자 행사 등록 페이지 | 최홍식 | bar: 6주차 13
SIC61320 |  |  |  |  | 판매자 행사 수정 페이지 | 최홍식 | bar: 6주차 13
SIC61330 |  |  |  |  | 판매자 행사 목록 페이지 | 최홍식 | bar: 6주차 13 to 6주차 14
SIC61340 |  |  |  |  | 판매자 행사 상세 목록 페이지 | 최홍식 | bar: 6주차 14 to 6주차 15
SIC61350 |  |  |  |  | 회원 행사 목록 페이지 | 최홍식 | bar: 6주차 15
SIC61360 |  |  |  |  | 회원 행사 상세 목록 페이지 | 최홍식 | bar: 6주차 15 to 6주차 16
SIC61400 |  |  | 재고관리 |  |  | 김기홍
SIC61410 |  |  |  |  | 제품 목록 페이지 | 김기홍 | bar: 6주차 13 to 6주차 14
SIC61420 |  |  |  |  | 제품 상세 페이지 | 김기홍 | bar: 6주차 14 to 6주차 15; 7주차 18 to 7주차 20
SIC61500 |  |  | 주문관리 |  |  | 이용민
SIC61510 |  |  |  |  | 배송지 목록 페이지 | 이용민 | bar: 6주차 13 to 6주차 15
SIC61520 |  |  |  |  | 배송지 등록 페이지 | 이용민 | bar: 6주차 14
SIC61530 |  |  |  |  | 장바구니 페이지 | 이용민 | bar: 7주차 18 to 7주차 21
SIC61540 |  |  |  |  | 주문 정보 페이지 | 이용민 | bar: 7주차 20 to 7주차 22
SIC61600 |  |  | 결제 |  |  | 이혜수
SIC61610 |  |  |  |  | 회원 보유 쿠폰 조회 페이지 | 이혜수 | bar: 6주차 14
SIC61620 |  |  |  |  | 마일리지 목록 페이지 | 이혜수 | bar: 6주차 15
SIC61630 |  |  |  |  | 주문 목록 페이지 | 이혜수 | bar: 7주차 18 to 7주차 19
SIC61640 |  |  |  |  | 주문 상세 페이지 | 이혜수 | bar: 7주차 19 to 7주차 21
SIC61650 |  |  |  |  | 환불 목록 페이지 | 이혜수 | bar: 7주차 21
SIC61660 |  |  |  |  | 환불 상세 페이지 | 이혜수 | bar: 7주차 21
SIC61670 |  |  |  |  | 결제 페이지 | 이혜수 | bar: 7주차 22
SIC70000 | 테스트 |  |  |  |  | 전체
SIC71000 |  | 단위 기능 테스트 |  |  |  | 전체 | bar: 5주차 8; 6주차 11 to 6주차 12
SIC72000 |  | 시나리오 테스트 |  |  |  | 전체 | bar: 6주차 15; 7주차 18; 7주차 20; 7주차 22
SIC73000 |  | 통합 서비스 테스트 |  |  |  | 전체 | bar: 8주차 25
SIC74000 |  | 보완 |  |  |  | 전체 | bar: 8주차 25 to 8주차 26
SIC80000 | 발표 PPT 작성 |  |  |  |  | 전체
SIC81000 |  | 보완 |  |  |  | 전체 | bar: 8주차 27 to 8주차 28
SIC90000 | 종료보고 |  |  |  |  | 전체